## Buget - Estimation
Project Team | Rate (Daily) | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | Cost
John C | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Richard Gale | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Neel Wale | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Sheen John | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Rachel Rade | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36000
Rob Roy | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Clacy Mike | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
John Temper | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
|  | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 225000
Other Resources | Rate (Daily) | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | Cost
Traffic Control | 1200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108000
Truck Hire | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Asphalt | 15000 | [18 empty] | 30000 | bar: 2015-06-01; 2015-07-06
0
|  | 22500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 22500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 165000
Total Costs
[5 empty] | Human Resources |  |  |  |  | 225000
[5 empty] | Other Resources |  |  |  |  | 165000
[5 empty] | Other Expenses |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Total |  |  |  |  | 390000
[5 empty] | Contingency (%) |  |  |  |  | 10
[5 empty] | Contingency Amount |  |  |  |  | 39000
[5 empty] | Grand Total |  |  |  |  | 429000
Note on B1: Daily Rate.
Note on B12: Daily Rate.

## Buget - Actual
Project Team | Rate (Daily) | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | Cost
John C | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Richard Gale | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Neel Wale | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Sheen John | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Rachel Rade | 400 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36000
Rob Roy | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
Clacy Mike | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
John Temper | 300 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27000
|  | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 225000
Other Resources | Rate (Daily) | 2015-06-01 | 2015-06-08 | 2015-06-15 | 2015-06-22 | 2015-06-29 | 2015-07-06 | 2015-07-13 | 2015-07-20 | 2015-07-27 | 2015-08-03 | 2015-08-10 | 2015-08-17 | 2015-08-24 | 2015-08-31 | 2015-09-07 | 2015-09-14 | 2015-09-21 | 2015-09-28 | Cost
Traffic Control | 1200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 108000
Truck Hire | 2500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225000
Asphalt | 15000 | [18 empty] | 15000 | bar: 2015-07-20
0
|  | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 33500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 348000
[5 empty] | Total Costs |  |  |  |  | Estimated |  | Actual
[5 empty] | Human Resources |  |  |  |  | 225000 |  | 225000
[5 empty] | Other Resources |  |  |  |  | 165000 |  | 348000
[5 empty] | Other Expenses |  |  |  |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Total |  |  |  |  | 390000 |  | 573000
[5 empty] | Contingency (%) |  |  |  |  | 10 |  | 10
[5 empty] | Contingency Amount |  |  |  |  | 39000 |  | 57300
[5 empty] | Grand Total |  |  |  |  | 429000 |  | 630300
Note on B1: Daily Rate.
Note on B12: Daily Rate.