## Schedule
BRMS Implementation |  | View Start |  | 2016-06-06 | Timeline | 1 | time axis 2016-06-06 to 2017-02-19
# | Task Name | Resource | Pre | Start | Finish | Effort (days) | %
[5 empty] | Auto |  |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | Requirement Gathering | John |  | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2 | 100% | bar: M to T
2 | Draft Business Requirements | Ted | 1 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2 | 100% | bar: W to T
3 | Sign Off Business Requirements | Med | 2 | 2016-06-10 | 2016-06-13 | 2 | 25% | bar: F; M
4 | Draft Functional Requirements | Geg | 3 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2 | 30% | bar: T to W
5 | Sign Off Functional Requirements | Rice | 4 | 2016-06-16 | 2016-06-21 | 4 | 40% | bar: T to F; M to T
6 | System Design | John | 5 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2 | 90% | bar: W to T
7 | Build | Gerad | 6 | 2016-06-24 | 2016-06-29 | 4 | 100% | bar: F; M to W
8 | Test | Maine | 7 | 2016-06-30 | 2016-07-06 | 5 | 25% | bar: T to F; M to W
9 | Implement | Zuber | 8 | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 3 | 30% | bar: T to F; M
10 | Close | John | 9 | 2016-07-12 | 2016-07-18 | 5 | 40% | bar: T to F; M
11 | Support | John | 10 | 2016-07-19 | 2016-07-25 | 5 | 40% | bar: T to F; M
12 | Support | John | 11 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2 | 40% | bar: T to W
Formulas:
Finish = WORKDAY([Start],[Effort (days)]-1,Config!$D7:D26)
Start = VLOOKUP([Pre],B6:G151,6,FALSE) + 1

## Config
Sl. No | Public Holidays | Date
1 | Test | 2016-06-08
2 | Test | 2016-06-22
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20