## Tracker
Project Tracker
BRMS Implementation |  | View Start |  |  | 2016-02-15 | Timeline (days) |  |  |  | 1 | 2016-02-15 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 2016-02-20 | 2016-02-21 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 2016-02-26 | 2016-02-27 | 2016-02-28 | 2016-02-29 | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 2016-03-05 | 2016-03-06 | 2016-03-07 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 2016-03-11 | 2016-03-12 | 2016-03-13 | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 2016-03-18 | 2016-03-19 | 2016-03-20 | 2016-03-21 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2016-03-24 | 2016-03-25 | 2016-03-26 | 2016-03-27 | 2016-03-28 | 2016-03-29 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2016-04-01 | 2016-04-02 | 2016-04-03 | 2016-04-04 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2016-04-07 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 2016-04-10 | 2016-04-11 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 2016-04-16 | 2016-04-17 | 2016-04-18 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2016-04-22 | 2016-04-23 | 2016-04-24 | 2016-04-25 | 2016-04-26 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-29 | 2016-04-30 | 2016-05-01 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 2016-05-06 | 2016-05-07 | 2016-05-08 | 2016-05-09 | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 2016-05-14 | 2016-05-15 | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2016-05-20 | 2016-05-21 | 2016-05-22 | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2016-05-27 | 2016-05-28 | 2016-05-29 | 2016-05-30 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2016-06-02 | 2016-06-03 | 2016-06-04 | 2016-06-05 | 2016-06-06 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 2016-06-11 | 2016-06-12 | 2016-06-13 | 2016-06-14 | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 2016-06-17 | 2016-06-18 | 2016-06-19 | 2016-06-20 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2016-06-23 | 2016-06-24 | 2016-06-25 | 2016-06-26 | 2016-06-27 | 2016-06-28 | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 2016-07-01 | 2016-07-02 | 2016-07-03 | 2016-07-04 | 2016-07-05 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 2016-07-08 | 2016-07-09 | 2016-07-10 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2016-07-15 | 2016-07-16 | 2016-07-17 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 2016-07-20 | 2016-07-21 | 2016-07-22 | 2016-07-23 | 2016-07-24 | 2016-07-25 | 2016-07-26 | 2016-07-27 | 2016-07-28 | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-25 | 2016-08-26 | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 2016-08-30 | 2016-08-31 | 2016-09-01 | 2016-09-02 | 2016-09-03 | 2016-09-04 | 2016-09-05 | 2016-09-06 | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 2016-09-09 | 2016-09-10 | 2016-09-11 | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 2016-09-15 | 2016-09-16 | 2016-09-17 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 2016-09-25 | 2016-09-26 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 2016-09-29 | 2016-09-30 | 2016-10-01 | 2016-10-02 | 2016-10-03 | 2016-10-04 | 2016-10-05 | 2016-10-06 | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 2016-10-09 | 2016-10-10 | 2016-10-11 | 2016-10-12 | 2016-10-13 | 2016-10-14 | 2016-10-15 | 2016-10-16 | 2016-10-17 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 2016-10-27 | 2016-10-28 | 2016-10-29 | 2016-10-30
# | Task Name | Resource | Pre | Start | Finish | Effort (days) | % | % | % | 1: Status
[5 empty] | Auto |  | Act | Plan | Plan |  | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Requirements
1 | Requirement Gathering | Sam |  | 2016-02-18 | 2016-02-22 | 3 | 100% | 58567% | 100% | 0% | bar: T to F; M
2 | Draft Business Requirements | Sam | 1 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 2 | 100% | 87700% | 100% | 0% | bar: T to W
3 | Sign Off Business Requirements | Sam | 2 | 2016-02-25 | 2016-02-25 | 1 | 100% | 175200% | 100% | 0% | bar: T
4 | Draft Functional Requirements | Sam | 3 | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 2 | 100% | 87550% | 100% | 0% | bar: F; M
5 | Sign Off Functional Requirements | Sam | 4 | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 3 | 0% | 58300% | 100% | 100% | bar: T to T
6 | Requirements Discussions | Sam | 5 | 2016-03-04 | 2016-03-07 | 2 | 0% | 87300% | 100% | 100% | bar: F; M
Design
7 | High Level Design | Kam | 6 | 2016-03-08 | 2016-03-09 | 2 | 0% | 87200% | 100% | 100% | bar: T to W
8 | Detailed Design | Kam | 7 | 2016-03-10 | 2016-03-14 | 3 | 0% | 58067% | 100% | 100% | bar: T to F; M
9 | Design Walkthrough | Kam | 8 | 2016-03-15 | 2016-03-16 | 2 | 0% | 86950% | 100% | 100% | bar: T to W
10 | Design Sign Off | Kam | 9 | 2016-03-17 | 2016-03-17 | 1 | 0% | 173700% | 100% | 100% | bar: T
11 | Design handover | Kam | 10 | 2016-03-18 | 2016-03-21 | 2 | 0% | 86800% | 100% | 100% | bar: F; M
Requirements
12 | Analysis | Jam | 11 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2 | 0% | 86700% | 100% | 100% | bar: T to W
13 | Build Component 1 | Jam | 12 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 4 | 0% | 43300% | 100% | 100% | bar: T to F; M to T
14 | Build Component 1 | Jam | 13 | 2016-03-30 | 2016-03-30 | 1 | 0% | 172800% | 100% | 100% | bar: W
15 | Build Component 2 | Jam | 14 | 2016-03-31 | 2016-04-04 | 3 | 0% | 57567% | 100% | 100% | bar: T to F; M
16 | Build Component 3 | Jam | 15 | 2016-04-05 | 2016-04-11 | 5 | 0% | 34480% | 100% | 100% | bar: T to F; M
17 | Build Component 4 | Pam | 16 | 2016-04-12 | 2016-04-13 | 2 | 0% | 85950% | 100% | 100% | bar: T to W
18 | Build Component 5 | Pam | 17 | 2016-04-14 | 2016-04-18 | 3 | 0% | 57233% | 100% | 100% | bar: T to F; M
19 | Build Component 6 | Pam | 11 | 2016-03-22 | 2016-03-23 | 2 | 0% | 86700% | 100% | 100% | bar: T to W
20 | Build Component 7 | Pam | 19 | 2016-03-24 | 2016-03-29 | 4 | 0% | 43300% | 100% | 100% | bar: T to F; M to T
21 | Build Component 8 | Pam | 20 | 2016-03-30 | 2016-03-31 | 2 | 0% | 86400% | 100% | 100% | bar: W to T
22 | Build Component 9 | Pam | 21 | 2016-04-01 | 2016-04-04 | 2 | 0% | 86300% | 100% | 100% | bar: F; M
23 | Build Component 10 | Pam | 22 | 2016-04-05 | 2016-04-06 | 2 | 0% | 86200% | 100% | 100% | bar: T to W
24 | Integration Testing | Pam | 23 | 2016-04-07 | 2016-04-12 | 4 | 0% | 43050% | 100% | 100% | bar: T to F; M to T
Test Case Library
25 | Analysis & test plan |  | 24 | 2016-04-13 | 2016-04-14 | 2 | 0% | 85900% | 100% | 100% | bar: W to T
26 | Create test cases |  | 25 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2 | 0% | 85800% | 100% | 100% | bar: F; M
27 | Review test cases |  | 26 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2 | 0% | 85700% | 100% | 100% | bar: T to W
28 | Create test steps |  | 27 | 2016-04-21 | 2016-04-26 | 4 | 0% | 42800% | 100% | 100% | bar: T to F; M to T
29 | Review test cases |  | 28 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 2 | 0% | 85400% | 100% | 100% | bar: W to T
30 | Test Plan sign off |  | 29 | 2016-04-29 | 2016-05-02 | 2 | 0% | 85300% | 100% | 100% | bar: F; M
Quality Assurance
31 | Test Component 1 |  | 24 | 2016-04-13 | 2016-04-13 | 1 | 0% | 171800% | 100% | 100% | bar: W
32 | Test Component 2 |  | 31 | 2016-04-14 | 2016-04-14 | 1 | 0% | 171700% | 100% | 100% | bar: T
33 | Test Component 3 |  | 32 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 2 | 0% | 85800% | 100% | 100% | bar: F; M
34 | Test Component 4 |  | 33 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 1 | 0% | 171400% | 100% | 100% | bar: T
35 | Test Component 5 |  | 34 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 1 | 0% | 171300% | 100% | 100% | bar: W
36 | Test Component 6 |  | 35 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 1 | 0% | 171200% | 100% | 100% | bar: T
37 | Test Component 7 |  | 36 | 2016-04-22 | 2016-04-26 | 3 | 0% | 57033% | 100% | 100% | bar: F; M to T
38 | Test Component 8 |  | 37 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 1 | 0% | 170800% | 100% | 100% | bar: W
39 | Test Component 9 |  | 38 | 2016-04-28 | 2016-04-28 | 1 | 0% | 170700% | 100% | 100% | bar: T
40 | Test Component 10 |  | 39 | 2016-04-29 | 2016-05-03 | 3 | 0% | 56867% | 100% | 100% | bar: F; M to T
41 | Test Component 11 |  | 40 | 2016-05-04 | 2016-05-04 | 1 | 0% | 170300% | 100% | 100% | bar: W
42 | Regression Testing |  | 41 | 2016-05-05 | 2016-05-09 | 3 | 0% | 56733% | 100% | 100% | bar: T to F; M
43 | Performance Testing |  | 42 | 2016-05-10 | 2016-05-12 | 3 | 0% | 56633% | 100% | 100% | bar: T to T
User Acceptance
44 | Components 1,2 |  | 43 | 2016-05-13 | 2016-05-17 | 3 | 0% | 56533% | 100% | 100% | bar: F; M to T
45 | Components 3,4 |  | 44 | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 2 | 0% | 84650% | 100% | 100% | bar: W to T
46 | Components 5,6 |  | 45 | 2016-05-20 | 2016-05-24 | 3 | 0% | 56367% | 100% | 100% | bar: F; M to T
47 | Components 7,8 |  | 46 | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 2 | 0% | 84400% | 100% | 100% | bar: W to T
48 | Components 9,10 |  | 47 | 2016-05-27 | 2016-05-30 | 2 | 0% | 84300% | 100% | 100% | bar: F; M
Requirements
49 | Draft a plan |  | 48 | 2016-05-31 | 2016-06-01 | 2 | 0% | 84200% | 100% | 100% | bar: T to W
50 | Conduct a dry run |  | 49 | 2016-06-02 | 2016-06-06 | 3 | 0% | 56067% | 100% | 100% | bar: T to F; M
51 | Fix the issues |  | 50 | 2016-06-07 | 2016-06-08 | 2 | 0% | 83950% | 100% | 100% | bar: T to W
52 | Deploy |  | 51 | 2016-06-09 | 2016-06-13 | 3 | 0% | 55900% | 100% | 100% | bar: T to F; M

## Data
Sl. No | Public Holidays | Date
1 | Test
2 | Test
3 | Test
4 | Test
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20